## Plan_de_ accción
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
Paso1. Responsables |  | Paso2. Clasificación de la meta | Paso 3. Programación de metas de producto, gestión y administrativas |  |  |  |  | Paso 4. Proyectos |  |  | Paso 5. Programación de actividades |  |  |  | Paso 6. Fuente de Financiación
Dependencia | Nombre del responsable | Tipo de meta | Código Meta de producto | Programa | Producto aprobado en el PDT | Meta de la vigencia | Descripción de la Meta | Proyecto | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | Fuente de Financiación | Monto (en pesos) | ¿Requiere contratación? |  |  |  | Inversión
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1906004 | Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906) | Servicio de identificación y selección de beneficiarios del régimen subsidiado | Servicio de atención en salud a la población (1906004) | [8 empty] | Inversión | 168750885148.9091 | SI |  |  |  | Funcionamiento
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905024 | Salud pública (1905) | Servicio de promoción en temas de hábitat saludable | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales (1905024) |  | FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL VIGENCIA 2021 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA | [6 empty] | Inversión | 47000000 |  |  |  |  | Otros recursos
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905023 | Salud pública (1905) | Servicio de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables | Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes (1905023) | [8 empty] | Inversión | 161000000 |  |  |  |  | No requiere recursos
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905031 | Salud pública (1905) | Servicio de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles (1905031) |  | FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES VIGENCIA 2021 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA | [6 empty] | Inversión | 145075000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905015 | Salud pública (1905) | Servicio de formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en salud pública en su ámbito territorial | Documentos de planeación (1905015) | [8 empty] | Inversión | 82925000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905020 | Salud pública (1905) | Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas | Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas (1905020) |  | FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL VIGENCIA 2021 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA | [6 empty] | Inversión | 154480000 |  |  |  |  | SI
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905022 | Salud pública (1905) | Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia | Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales (1905022) | [8 empty] | Inversión | 73520000 |  |  |  |  | NO
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905028 | Salud pública (1905) | Servicio de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos (1905028) |  | FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VIGENCIA 2021 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA | [6 empty] | Inversión | 141720000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905028 | Salud pública (1905) | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos (1905028) | [8 empty] | Inversión | 338389551
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905028 | Salud pública (1905) | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos (1905028) | [8 empty] | Inversión | 80000000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905028 | Salud pública (1905) | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos (1905028) | [8 empty] | Inversión | 80000000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905021 | Salud pública (1905) | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva (1905021) | [8 empty] | Inversión | 80000000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905021 | Salud pública (1905) | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva (1905021) | [8 empty] | Inversión | 80000000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905021 | Salud pública (1905) | Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva (1905021) |  | FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSION DE SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVAS VIGENCIA 2021 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA | [6 empty] | Inversión | 329000000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905021 | Salud pública (1905) | Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva (1905021) | [8 empty] | Inversión | 149000000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905021 | Salud pública (1905) |  | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva (1905021) | [8 empty] | Inversión | 0
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905021 | Salud pública (1905) |  | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva (1905021) | [8 empty] | Inversión | 0
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905021 | Salud pública (1905) |  | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva (1905021) | [8 empty] | Inversión | 0
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905021 | Salud pública (1905) |  | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva (1905021) | [8 empty] | Inversión | 0
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905026 | Salud pública (1905) |  | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas (1905026) | [8 empty] | Inversión | 0
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905026 | Salud pública (1905) |  | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas (1905026) | [8 empty] | Inversión | 0
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905026 | Salud pública (1905) | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas (1905026) |  | FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSMISIBLES VIGENCIA 2021 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA | [6 empty] | Inversión | 364891481
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905026 | Salud pública (1905) | Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y promoción social | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas (1905026) | [8 empty] | Inversión | 433674350
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905026 | Salud pública (1905) |  | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas (1905026) | [8 empty] | Inversión | 0
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905026 | Salud pública (1905) |  | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas (1905026) | [8 empty] | Inversión | 0
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905026 | Salud pública (1905) |  | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas (1905026) | [8 empty] | Inversión | 0
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905019 | Salud pública (1905) |  | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas (1905026) | [8 empty] | Inversión | 0
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905030 | Salud pública (1905) |  | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas (1905026) | [8 empty] | Inversión | 0
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905019 | Salud pública (1905) |  | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas (1905026) | [8 empty] | Inversión | 0
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905025 | Salud pública (1905) | Servicio de implementación de los procesos de gestión del riesgo y el manejo de desastres en los instrumentos de gestión pública | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral (1905025) |  | FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES VIGENCIA 2021 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA | [6 empty] | Inversión | 14000000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905025 | Salud pública (1905) | Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y promoción social | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral (1905025) | [8 empty] | Inversión | 14000000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905019 | Salud pública (1905) | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral | Servicio de educación informal en temas de salud pública (1905019) |  | FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL VIGENCIA 2021 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA | [6 empty] | Inversión | 28000000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905019 | Salud pública (1905) | Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo | Servicio de educación informal en temas de salud pública (1905019) | [8 empty] | Inversión | 100000000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905019 | Salud pública (1905) | Servicio de promoción de planes, programas, estrategias y proyectos municipales en salud y seguridad social | Servicio de educación informal en temas de salud pública (1905019) |  | FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES VIGENCIA 2021 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA | [6 empty] | Inversión | 56000000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905019 | Salud pública (1905) | Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y promoción social | Servicio de educación informal en temas de salud pública (1905019) | [8 empty] | Inversión | 167000000
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905019 | Salud pública (1905) |  | Servicio de educación informal en temas de salud pública (1905019) | [8 empty] | Inversión | 0
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905019 | Salud pública (1905) |  | Servicio de educación informal en temas de salud pública (1905019) | [8 empty] | Inversión | 0
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905015 | Salud pública (1905) | Servicio de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión de los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros del Plan Decenal de Salud Pública | Documentos de planeación (1905015) |  | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2021 DEL DISTRITO DE RIOHACHA | [6 empty] | Inversión | 362594300
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905015 | Salud pública (1905) |  | Documentos de planeación (1905015) | [8 empty] | Inversión | 290594300
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1905015 | Salud pública (1905) |  | Documentos de planeación (1905015) | [8 empty] | Inversión | 290594300
Secretaría de Saud | Viviana Guillermina Florez | Producto | 1903011 | Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906) | Documentos de Investigación | Servicio de inspección, vigilancia y control (1903011) |  | APOYO A LA REALIZACION DE LA AUDITORIA DE LOS RECUROS DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y PRROMOCION A LA AFILIACION EN EL DISTRITO DE RIOHACHA | [6 empty] | Inversión | 200000000
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201049 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Servicio de educación informal | Servicio de educación informal (2201049) |  | Fortalecimiento acádemico para mejorar la competencias pedgaogicas de los docentes de los centros etnoeducativos de la zona índigena rural | [6 empty] | Inversión | 250000000
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201028 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar (2201028) |  | Implementación DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, VIGENCIA 2021-2023 EN EL DISTRITO DE Riohacha | [6 empty] | Inversión | 453004300 |  | 453004300 | 22734271740.16
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 2201028 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar (2201028) |  | Implementación DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, VIGENCIA 2021-2023 EN EL DISTRITO DE Riohacha | [6 empty] | Inversión | 453004300 |  |  | 22281267440.16
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201029 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar (2201029) |  | APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA | [6 empty] | Inversión | 13718479788
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201071 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Servicio educativo | Servicio educativo (2201071) |  | Apoyo AL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL PARA LA POBLACIÓN ÉTNICA DE LA VIGENCIA 2021-2023 EN EL DISTRITO Riohacha | [6 empty] | Inversión | 8803831082.159
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201071 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Servicio educativo | Servicio educativo (2201071) |  | Servicio DE VIGILANCIA FÍSICA Y SEGURIDAD PRIVADA DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE Riohacha | [6 empty] | Inversión | 2931607000
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201033 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Servicio educativo | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal (2201033) |  | Apoyo institucional integral y servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en el km 3 vía a Maicao, para el funcionamiento de la Institución Educativa Familia de Nazareth en la vigencia 2021 en el distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 92088150
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201033 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Servicio educativo | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal (2201033) |  | Mejoramiento DEL SERVICIO DE ASEO Y LABORES AUXILIARES ADMINISTRATIVAS EN LA VIGENCIA 2021 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE Riohacha | [6 empty] | Inversión | 1067358290
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201033 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal (2201033) |  | Asistencia profesional a niños con necesidades educativas especiales y capacidades excepcionales en los establecimientos educativos del distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 676000000
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201069 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Infraestructura educativa dotada | Infraestructura educativa dotada (2201069) |  | Dotar a las instituciones educativas del Distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 190000000
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201056 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales | Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales (2201056) |  | Apoyo AL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL PARA LA POBLACIÓN ÉTNICA DE LA VIGENCIA 2021-2023 EN EL DISTRITO Riohacha | [6 empty] | Inversión | 1059943500
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201051 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Infraestructura educativa construida | Infraestructura educativa construida (2201051) |  | Construcción de infraestructura educativa en la zona urbana del distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 2500000000 |  |  |  | Producto
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201044 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial | Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial (2201044) |  | Dotación DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABORES A FUNCIONARIOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO Riohacha | [6 empty] | Inversión | 1399130417 |  |  |  | Gestión
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201006 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media (2201006) |  | Fortalecimiento a los procesos administrativos y operativos durante la vigencia 2021 en la Secretaría de Educación Distrital de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 928359937 |  |  |  | Actividad
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201030 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles (2201030) |  | Apoyo a promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico a cargo de confesiones religiosas en I.E. Oficiales diocesanas, vigencia 2021 en el Distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 8728918260
Administración Temporal del Sector Educativo | Grisela Monrroy | Producto | 2201033 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201) | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal (2201033) |  | Fortalecimiento a los procesos administrativos y operativos durante la vigencia 2021 en la Secretaría de Educación Distrital de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 381823628
Undeportes | Neil Antonio Perez Ibarra | Producto | 4301032 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301) | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios (4301032) | Aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de esparcimiento y desarrollo físico procurando la integración el descanso mediante la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios con la participación comunitaria. Incluye el programa Supérate con la promoción del deporte en niños adolescentes y jóvenes de los 7 a los 28 años en el territorio nacional a través de competencias deportivas. | [7 empty] | Inversión | 262794851.81
Undeportes | Neil Antonio Perez Ibarra | Producto | 4301032 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301) | Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios | Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios (4301032) | Planeación, organización y realización de eventos deportivos en las diferentes disciplinas con la comunidad. | [7 empty] | Inversión | 322000000
Undeportes | Neil Antonio Perez Ibarra | Producto | 4301037 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301) | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (4301037) | Aumentar la práctica de la actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. | [7 empty] | Inversión | 377171225
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 3302073 | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano (3302) | Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble (3302073) | Intervenciones de restauración integral de bienes inmuebles de interés cultural con el fin de mantener el buen estado de la infraestructura. | Realizar obras de intervención para el mejoramiento de los espacios operativos de la Casa de La Aduana en el distrito de Riohacha. | [6 empty] | Inversión | 100000000
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 3302049 | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano (3302) | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial (3302049) | Estrategias orientadas a promover medidas efectivas para garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, recuperación, preservación, protección, promoción, valoración, transmisión y revitalización integral del m | Apoyo a las manifestaciones culturales, artísticas y folclóricas enmarcadas en las fiestas de carnavales del distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 150000000
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 3301054 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301) | Servicio de apoyo económico a través del programas de beneficios económicos periódicos beps | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural (3301054) | Fondo de Seguridad Social dirigido a los gestores culturales | [7 empty] | Inversión | 100000000
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 3301122 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301) | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural (3301122) | Beneficios otorgados para que la ciudadanía acceda a la oferta cultural | Apoyo a la producción y circulación artística en el marco del evento musical y cultural "festival Francisco el hombre 2021" en el distrito de Riohacha, La Guajira | [6 empty] | Inversión | 60000000
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 3301122 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301) | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural (3301122) | Beneficios otorgados para que la ciudadanía acceda a la oferta cultural | Apoyo a la Conmemoración de los 476 años de Tradición y Modernidad del Distrito de Riohacha, La Guajira | [6 empty] | Inversión | 104956268.15
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 3301087 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301) | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales (3301087) | Oferta educativa entregada a la ciudadanía con el fin de fortalecer sus capacidades en diferentes disciplinas artísticas como la música, la danza, la lectura, entre otros. | Desarrollo del Programa Unidades Locales de Cultura en los barrios y corregimientos del Distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 220000000
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 3301073 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301) | Servicio de circulación artística y cultural | Servicio de circulación artística y cultural (3301073) | Generación de condiciones para la creación, gestión, producción, difusión, circulación y apropiación de las prácticas artísticas y contenidos culturales mediáticos | Apoyo a la producción y promoción de manifestaciones culturales y patrimoniales realizadas en el Distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 140000000
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 3301074 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301) | Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía | Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía (3301074) | Generar los mecanismos para la participación de los agentes culturales, artísticos y la ciudadanía en las instancias de participación en cultura (Encuentros Sectoriales, Consejos de Áreas Artísticas ) para que hagan parte de los procesos de orientación, construcción y evaluación de políticas y organización sectorial. | [7 empty] | Inversión | 100000000
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 3301054 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301) | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural (3301054) | Estímulos económicos entregados a los actores del sector artístico y cultural, entre ellos el sector del teatro, del cine, de las artes, de la literatura y el libro, de la música y al programa de salas concertadas con el fin de dar un impulso a la práctica y circulación del trabajo del sector cultural, permitiendo fortalecer el desarrollo y acceso a la cultura al público en general. | [7 empty] | Inversión | 30000000
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 3301095 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301) | Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural | Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural (3301095) | Visitas de asistencia técnica a la institucionalidad cultural brindadas a los consejos y territoriales de cultura y a los gestores culturales, en temas relacionados con procesos de planeación, formulación de proyectos, fuentes de financiación, formación y participación ciudadana. | Fortaleccer el acceso a los programas y procesos cultulaes en el distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 30000000
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 3301085 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301) | Servicios bibliotecarios | Servicios bibliotecarios (3301085) | Conjunto de actividades desarrolladas en una biblioteca, con el fin de facilitar y promover la disponibilidad y el acceso a la información y a la cultura con estándares de calidad, pertinencia y oportunidad. | Fortalecimiento de los servicios Bibliotecarios en la Biblioteca Publica - Comuna 10 del Distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 70000000
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 3301098 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301) | Servicio de acceso a materiales de lectura | Servicio de acceso a materiales de lectura (3301098) | Dotación de las bibliotecas públicas con actualizaciones, suscripciones a periódicos y revistas, publicaciones digitales, entre otros materiales de lectura adquiridos para el acceso del público. | [7 empty] | Inversión | 30000000
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 3301063 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301) | Servicio de asistencia técnica para la viabilización de proyectos de infraestructura | Servicio de asistencia técnica para la viabilización de proyectos de infraestructura (3301063) | Procedimiento que inicia con la asesoría de proyectos de Infraestructura Física Cultural presentados por entidades públicas y/o privadas y finaliza con la viabilización y/o aval técnico, jurídico, financiero y administrativo de proyectos que pueden ser financiados con recursos del Ministerio de Cultura u otras entidades públicas o privadas. | Intervención de las edificaciones de interes cultural y restauración de los monumentos, esculturas y murales patrimoniales en el área de desarrollo naranja del Distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 30000000
Secretaría de Educación y Cultura | Liliana Movil Rodriguez | Producto | 3301068 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301) | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (3301068) | Ajuste de una Infraestructura Cultural en la cual ya se estén desarrollando prácticas culturales, se busca garantizar la permanencia del inmueble original con las especificaciones requeridas. | [7 empty] | Inversión | 63974558
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 1702010 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales (1702) | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (1702010) | Atención integral a productores agrícolas, pecuarios, forestales y acuícolas o pesqueros en: Aptitud de suelos; Tecnologías y recursos para actividad productiva; Procedimientos para acceder al financiamiento; Mercadeo; organización de productores y Dotación de infraestructura productiva. | Fortalecimiento de pequeños y medianos productores agropecuarios a traves de la ejecución de acciones para la generacion de ingresos, seguridad alimentaria en el Distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 60000000
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 1702017 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales (1702) | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (1702017) | apoyar acciones enmarcadas en Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria para el fomento organizativo a través de estrategias que permitan realizar un análisis diagnóstico de la situación en la que los productores agropecuarios desarrollan sus procesos productivos | [7 empty] | Inversión | 22500000
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 1709105 | Infraestructura productiva y comercialización (1709) | Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas | Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas (1709105) | apoyar acciones enmarcadas en Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria para el fomento organizativo a través de estrategias que permitan realizar un análisis diagnóstico de la situación en la que los productores agropecuarios desarrollan sus procesos productivos. | [7 empty] | Inversión | 26500000
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 1707037 | Infraestructura productiva y comercialización (1709) | Servicio de registro a productores y predios agropecuarios | Servicio de registro a productores y predios agropecuarios | Actualziación del resgitro de Productores y predios a | [7 empty] | Inversión | 50000000
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 3502046 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de promoción turística | Servicio de promoción turística (3502046) | Campañas de divulgación y promoción de los atractivos turísticos de la zonas, así como las actividades para el posicionamiento del distrito como destinos turísticos. | Implementación de estrategias de mercado, promocion y posecionamiento turístico del distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 120000000
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 3502046 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de promoción turística | Servicio de promoción turística (3502046) | Campañas de divulgación y promoción de los atractivos turísticos de la zonas, así como las actividades para el posicionamiento del distrito como destinos turísticos. | [7 empty] | Inversión | 250000000
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 3502046 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de promoción turística | Servicio de promoción turística (3502046) | Campañas de divulgación y promoción de los atractivos turísticos de la zonas, así como las actividades para el posicionamiento del distrito como destinos turísticos. | fortalecimiento en la promoción del distrito de riohacha con la participacion de ferias y eventos del sector turistico | [6 empty] | Inversión | 70000000
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 3502059 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Señalización turística construida | Señalización turística construida (3502059) | Señalización de espacios turísticos que lo requieran. | implementación de la señalizacion turistica en el centro histórico de la ciudad de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 69000000
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 3502038 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de apoyo financiero para la construcción de infraestructura turística | Servicio de apoyo financiero para la construcción de infraestructura turística (3502038) | Con esto se busca financiar a través de FONTUR estudios de pre inversión y proyectos de construcción, consolidación y optimización de infraestructura turística | implementación de puntos de información turistica en el distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 100000000
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 3502045 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de educación informal en asuntos turísticos | Servicio de educación informal en asuntos turísticos (3502045) | Capacitación y entrenamiento a personas interesadas en trabajar en el sector turismo. Incluye fortalecimiento de atención al cliente, de conocimientos históricos, entre otros. | Implenmentación del sistema de modelo de Gestión de playas en el distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 150000000
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 2301024 | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional (2301) | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2301024) | Servicio a la comunidad, tales como: i) acceso a Internet, ii) uso de aula de capacitaciones enfocada en informática e Internet y iii) Entretenimiento a través de consolas de video juegos. Se prestan Servicio telecomunicaciones básicos para las comunidades donde este acceso es limitado o nulo. | aplicar el uso de las TICS para el fortalecimiento de los sectores economicos del distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 146204720
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 2301031 | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional (2301) | Servicio de educación informal en uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Servicio de educación informal en uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones (2301031) | Capacitación de integrantes de la comunidad en uso y apropiación de tecnologías de la información | [7 empty] | Inversión | 60685000
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 3602011 | Generación y formalización del empleo (3602) | Servicio de educación para el trabajo en emprendimiento | Servicio de educación para el trabajo en emprendimiento (3602011) | Jornadas de formación complementaria, vocacional y de proyectos productivos y de emprendimiento | Fortalecimiento empresarial y emprendimiento como eje dinamizador para el desarrollo competitivo | [6 empty] | Inversión | 50000000
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 3602016 | Generación y formalización del empleo (3602) | Servicio de divulgación de los procesos de formalización laboral | Servicio de divulgación de los procesos de formalización laboral (3602016) | Promoción y divulgación de la generación y formalización del empleo en el marco de la Política del Trabajo Decente y reactivación económica | [7 empty] | Inversión | 75000000
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 3602006 | Generación y formalización del empleo (3602) | Servicio de registro laboral | Servicio de registro laboral (3602006) | Inscripción de hojas de vida de las personas en los centros de Atención, con la asistencia de un facilitador. | [7 empty] | Inversión | 25000000
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | Jaider Curiel Deluque | Producto | 3602018 | Generación y formalización del empleo (3602) | Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas | Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas (3602018) | Apoyo financiero para planes de negocio con viabilidad técnica en su formulación. | [7 empty] | Inversión | 75000000
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Keider Freyle | Producto | 2102011 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica (2102) | Redes de alumbrado público con mantenimiento | Redes de alumbrado público con mantenimiento (2102011) | Mantenimiento de redes para brindar el servicio público no domiciliario de energía eléctrica para la iluminación de los bienes de uso público |  | 202044001003 | [5 empty] | Inversión | 6386768729
Secretaría de Desarrollo Social | Nelly Esther Barros Castro | Producto | 4104008 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar (4104) | Servicios de atención y protección integral al adulto mayor | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (4104008) | Estos servicios incluyen aspectos relacionados con: i) protección a la salud y bienestar social; ii) educación, cultura y recreación; iii) entorno físico y social favorable; y iv) productividad | [7 empty] | Inversión | 1000000000
Secretaría de Desarrollo Social | Nelly Esther Barros Castro | Producto | 4102047 | Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias (4102) | Servicio de asistencia técnica para la formulación e implementación de las Políticas de juventud. | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud (4102047) | Servicios orientados a fortalecer técnicamente a los agentes de la institucionalidad de juventud en la formulación e implementación de sus propuestas de política pública, estrategias, planes y proyectos dirigidas a garantizar la protección integral de los jóvenes. | [7 empty] | Inversión | 200000000
Secretaría de Desarrollo Social | Nelly Esther Barros Castro | Producto | 4102046 | Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias (4102) | Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes | Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (4102046) | Estrategias mediante las cuales se difunde, motiva y sensibiliza a la sociedad en general acerca de la información de promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y se dan a conocer los mecanismos para su restablecimiento. Incluye las acciones que se realizan para el intercambio de experiencias, con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. | [7 empty] | Inversión | 220000000
Secretaría de Desarrollo Social | Nelly Esther Barros Castro | Producto | 4102037 | Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias (4102) | Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes | Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (4102037) | rvicios determinados por las autoridades administrativas dirigidos a garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cuando sus derechos han sido amenazados y/o vulnerados. | [7 empty] | Inversión | 220000000
Secretaría de Desarrollo Social | Nelly Esther Barros Castro | Producto | 4502038 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. (4502) | Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de las mujeres | Servicio de promoción de la garantía de derechos (4502038) | Atender en forma integral a la población de mujeres vulneradas en sus derechos de ciudadanía y de igualdad | [7 empty] | Inversión | 100140000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 4502038 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. (4502) | Servicio de promoción de derechos de las comunidades étnicas | Servicio de promoción de la garantía de derechos (4502038) | Generar procesos de concertación y diálogos genuinos entre las comunidades indígenas del distrito de Riohacha para fomentar el respeto a los derechos y la participación. | [7 empty] | Inversión | 33000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 4103053 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad (4103) | Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos alimentarios | Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos alimentarios (4103053) | Educación nutricional y alimentaria a las familias, con el objeto de lograr el cambio favorable de los hábitos, costumbres, tradiciones, creencias y prácticas de la comunidad sobre aspectos de nutrición y alimentación. | [7 empty] | Inversión | 68000000
Secretaría de Desarrollo Social | Nelly Esther Barros Castro | Producto | 4103052 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad (4103) | Servicio de divulgación de temas LGBTI | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (4103052) | Fortalecer los procesos organizativos e institucionales de concertación, prevención y protección de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la población LGBTI con enfoque diferencial del Estado colombiano. | [7 empty] | Inversión | 70000000
Secretaría de Desarrollo Social | Nelly Esther Barros Castro | Producto | 4103050 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad (4103) | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (4103050) | Incluye el desarrollo de acciones mediante las cuales se busca fortalecer la capacidad de autogestión y el tejido social en los hogares que se encuentran en situación de pobreza y en las comunidades focalizadas, para mejorar sus condiciones de vida. | [7 empty] | Inversión | 160000000
Secretaría de Desarrollo Social | Nelly Esther Barros Castro | Producto | 4103061 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad (4103) | Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas | Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas (4103061) | Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas a través del programa de familias en acción | [7 empty] | Inversión | 40000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 4501029 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana (4501) | Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana | Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (4501029) | Contar con las condiciones que garanticen la tranquilidad, seguridad y sana convivencia de los habitantes del Distrito de Riohacha. | [7 empty] | Inversión | 1709888000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 3603020 | Formación para el trabajo (3603) | Plan Interinstitucional de Atención al Migrante en funcionamiento | Servicio de apoyo para la población migrante laboral (3603020) | Implementar una estrategia de atención transversal para personas migrantes y refugiados en condición de vulnerabilidad o en emergencia social | [7 empty] | Inversión | 25000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 4002004 | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano (4002) | Servicios para la recuperación del espacio publico | Servicio de asistencia técnica en Espacio publico (4002004) | Implementar estrategias para la preservación y recuperación del espacio público construido en el Distrito de Riohacha | [7 empty] | Inversión | 400000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 1202002 | Promoción al acceso a la justicia (1202) | Servicio de justicia a los ciudadanos | Servicio de justicia a los ciudadanos (1202002) | Implementar medidas que mejoren el goce efectivo de los derechos y el acceso a los servicios de justicia en el distrito de Riohacha | [7 empty] | Inversión | 200000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 4501001 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana (4501) | Servicio de asistencia técnica | Servicio de asistencia técnica (4501001) | Implementación de acciones y estrategias que promuevan el ejercicio de la participación de los grupos interreligiosos | [7 empty] | Inversión | 100000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 4502001 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. (4502) | Servicio de promoción a la participación de las juntas de acción comunal | Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001) | Implementación de acciones y estrategias que promuevan el ejercicio de la participación de las juntas de accion comunal | [7 empty] | Inversión | 125000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 4502001 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. (4502) | Servicio de promoción a la participación de las juntas administradoras locales | Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001) | Implementación de acciones y estrategias que promuevan el ejercicio de la participación de las juntas administradoras locales | [7 empty] | Inversión | 250000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 4502001 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. (4502) | Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios | Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001) | Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social mediante la implementación de estrategias para que los ciudadanos conozcan sus derechos, deberes y mecanismos de acceso para ejercerlos alrededor del tema de los servicios públicos | [7 empty] | Inversión | 140000000
Secretario General y Gestión Administrativa | Luis Pablo de Armas | Producto | 4502014 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. (4502) | Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas | Oficina para la atención y orientación ciudadana construida (4502014) | Construcción de Oficinas para la atención y orientación ciudadana | [7 empty] | Inversión | 208204802.1329
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto |  | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad (4103) | Servicio de Apoyo a proyectos productivos de personas reconocidas como poblaciòn negra, afrocolombiana, raizal y palenqueras | Servicio de Apoyo a proyectos productivos de personas reconocidas como poblaciòn negra, afrocolombiana, raizal y palenqueras | Entrega de recursos en especie mediante incentivos dirigidos a generar las condiciones para el fortalecimiento de las unidades productivas colectivas | [7 empty] | Inversión | 50000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto |  | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad (4103) | Servicio de focalización a población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera | Servicio de focalización a población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera | Actualizar el sistema de información para la identificación, registro y contraste de información de la población afrocolombiana, raizal, palenquera, y negra | [7 empty] | Inversión | 150000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 4104020 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar (4104) | Servicio de promoción social para población con discapacidad | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad (4104020) | Servicios integrales que incluyen aspectos relacionados con atención en salud, cuidado, alimentación, hospedaje, formación para el trabajo, inclusión productiva, recreación, entre otros, para población en condición de discapacidad. | [7 empty] | Inversión | 350000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 4101036 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas (4101) | Servicio de asistencia técnica en la formulación de planes integrales de reparación colectiva | Servicio de asistencia técnica en la formulación de planes integrales de reparación colectiva (4101036) | Apoyo técnico para identificar y determinar planes de reparación colectiva para grupos, comunidades y organizaciones sociales, sindicales y políticas, que han sufrido eventos definidos en el art. 151 de la Ley 1448. | [7 empty] | Inversión | 100000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 4101011 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas (4101) | Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica | Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica (4101011) | Acompañamiento que se brinda a las iniciativas no oficiales de construcción de la verdad y la memoria histórica. | [7 empty] | Inversión | 435000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 1207014 | Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano (1207) | Servicio de asistencia técnica a iniciativas locales de prevención de riesgos de victimización y reincidencia | Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social (1207014) | Asistencias técnicas, previa elaboración de diseños metodológicos, para desarrollar iniciativas locales en prevención temprana del riesgo | [7 empty] | Inversión | 25000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 4101027 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas (4101) | Servicio de asistencia funeraria | Servicio de asistencia funeraria (4101027) | La asistencia funeraria se entrega a los familiares de población vulnerable, víctimas, N.N. . | [7 empty] | Inversión | 94000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 1206007 | Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos (1206) | Servicio de bienestar a la población privada de libertad | Servicio de bienestar a la población privada de libertad (1206007) | Servicio de bienestar que reciben las personas privadas de la libertad | [7 empty] | Inversión | 75000000
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | Miguel Andrés Pitre Ruiz | Producto | 1206018 | Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos (1206) | Servicio de bienestar a la población privada de libertad | Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social (1206018) | Apoyo técnico y de conocimiento que se brinda durante los espacios de orientación, acompañamiento y asistencia para la aplicación de mecanismos encaminados a la resocialización e inclusión social de personas privadas de la libertad | [7 empty] | Inversión | 195958000
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Keider Freyle | Producto | 4003047 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico (4003) | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios (4003047) | Los subsidios al consumo están destinados a satisfacer necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en el servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo | [7 empty] | Inversión | 5792353366
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Keider Freyle | Producto | 4003047 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico (4003) | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios (4003047) | Los subsidios al consumo están destinados a satisfacer necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en el servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo | [7 empty] | Inversión | 6121688901
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Keider Freyle | Producto | 4003047 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico (4003) | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios (4003047) | Los subsidios al consumo están destinados a satisfacer necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en el servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo | [7 empty] | Inversión | 3576998229
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Keider Freyle | Producto | 4003008 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico (4003) | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado | Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (4003008) | Garantizar la operación y funcioamiento de los sistemas convencionales y no convencionales de acueducto y alcantarillado en la zona rural del distrito de Riohacha | Mantenimiento de los sistemas convencionales y No convencionales de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el distrito de Riohacha | [6 empty] | Inversión | 400000000
Secretaría de Planeación | Fadner Javid Fonseca | Producto | 4002001 | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano (4002) | Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial | Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial (4002001) | Asistencia técnica en formulación, revisión, ajuste, evaluación y/o implementación de planes de ordenamiento territorial | [7 empty] | Inversión | 310000000
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Keider Freyle | Producto | 2102014 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica (2102) | Redes de alumbrado público ampliadas | Redes del sistema de distribución local ampliada (2102014) | Ampliación de redes para brindar el servicio público no domiciliario de energía eléctrica para la iluminación de los bienes de uso público | [7 empty] | Inversión | 95000000
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Keider Freyle | Producto | 4002023 | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano (4002) | Parques mejorados | Parques mejorados (4002023) | Aumentar la práctica de la actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. | [7 empty] | Inversión | 550000000
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Keider Freyle | Producto | 4002020 | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano (4002) | Espacio publico adecuado | Espacio publico adecuado (4002020) | Mejoramiento, ampliación y/o mantenimiento de los elementos constitutivos y complementarios del espacio público contenidos en el Decreto 1504 de 1998 | [7 empty] | Inversión | 100000000
Secretaría de Planeación | Fadner Javid Fonseca | Producto | 4001032 | Acceso a soluciones de vivienda (4001) | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda (4001032) | Apoyo financiero a través de la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento, reparación y/o reconstrucción | [7 empty] | Inversión | 54000000
Secretaría de Planeación | Fadner Javid Fonseca | Producto | 4001007 | Acceso a soluciones de vivienda (4001) | Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales (4001007) | Aumentar el número de predios legalizados en el distrito de Riohacha | [7 empty] | Inversión | 50000000
Secretario General y Gestión Administrativa | Luis Pablo de Armas | Producto | 4599017 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599) | Servicio de gestión documental | Servicio de gestión documental (4599017) | Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. (Ley 594 de 2000) | [7 empty] | Inversión | 73000000
Secretario General y Gestión Administrativa | Luis Pablo de Armas | Producto | 4599023 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599) | Sistema de Control Interno | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (4599023) | Garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado | [7 empty] | Inversión | 68000000
Secretaría de Hacienda | Diego Lanao | Producto | 4599007 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599) | Servicios tecnológicos | Servicios tecnológicos (4599007) | Garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado | [7 empty] | Inversión | 350000000
Secretaría de Planeación | Fadner Javid Fonseca | Producto | 4599001 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599) | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de evaluación (4599001) | Recolectar, procesar y registrar la información de ejecución, comparándola con lo planificado , para identificar las desviaciones, fortalezas y debilidades de ésta, y así introducir cambios que lleven a mejores niveles de ejecución y a un cumplimiento óptimo de sus objetivos | [7 empty] | Inversión | 215200000
Secretaría de Hacienda | Diego Lanao | Producto | 4599002 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599) | Informe de campañas realizadas | Servicio de saneamiento fiscal y financiero (4599002) | Realizar material publicitario, comerciales, ferias de servicio al ciudadano donde se promueva la cultura de la legalidad a traves del pago de los impuestos | [7 empty] | Inversión | 600000000
Secretaría de Planeación | Fadner Javid Fonseca | Producto | 4599033 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599) | Servicio de apoyo para la actualización de la metodología del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales -SISBEN | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (4599033) | Desarrollo de acciones orientadas a la actualización y suministro de la información alimentada en la base de datos del Sisbén bajo la modalidad de barrido, demanda y por acción de tutela, según las orientaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Comité Técnico del Sisbén | [7 empty] | Inversión | 200000000
Secretaría de Planeación | Fadner Javid Fonseca | Producto | 402013 | Generación de la información geográfica del territorio nacional (0406) | Servicio de estratificación socioeconómica | Servicio de estratificación socioeconómica | Acciones orientadas a establecer la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace en atención al Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia | [7 empty] | Inversión | 110347131
Secretaría de Planeación | Fadner Javid Fonseca | Producto | 0401094 | Levantamiento y actualización de información estadística de calidad (0401) | Servicio de información relacionado con la prestación de los servicios públicos domiciliarios | Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad estadística (0401094) | Servicio prestado a través del Sistema Único de Información, en el cual se registra información relacionada con la prestación de los servicios públicos domiciliarios | [7 empty] | Inversión | 55000000
Secretaría de Planeación | Fadner Javid Fonseca | Producto | 0406001 | Generación de la información geográfica del territorio nacional (0406) | Servicio de estratificación socioeconómica | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado (0406001) | Acciones orientadas para la actualización del distrito de Riohacha | [7 empty] | Inversión | 50000000
Secretaría de Planeación | Fadner Javid Fonseca | Producto | 4503013 | Gestión del riesgo de desastres y emergencias (4503) | Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos de Colombia | Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos (4503013) | Dotación a los diferentes Cuerpos de Bomberos de Colombia con vehículos, equipos de protección personal y equipos, herramientas y accesorios para la atención de emergencias, así como el aseguramiento del personal misional, y asistencia técnica al servicio operativo y administrativo. | [7 empty] | Inversión | 419345435
Secretaría de Planeación | Fadner Javid Fonseca | Producto | 4503004 | Gestión del riesgo de desastres y emergencias (4503) | Servicio de atención a emergencias y desastres | Servicio de atención a emergencias y desastres (4503004) | Acciones orientadas para dar respuesta a emergencias o desastres de origen natural o antrópico mediante la adquisición de equipos de atención de desastres, búsqueda y rescate; equipos de protección personal nucleares, biológicos, químicos, y radiológicos -NBQR-, equipos para el Manejo de inundaciones, control de incendios, sanidad veterinaria y equipos de alojamiento temporal | [7 empty] | Inversión | 591000000
Secretaría de Planeación | Fadner Javid Fonseca | Producto | 3202043 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (3202) | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales (3202043) | Incluye el diseño y entrega de instrumentos económicos para dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental (ecológico) que beneficia a la sociedad como un todo. | [7 empty] | Inversión | 320571410
253422142709.1609
210902594057.56
-42519548651.601
200000000
0
-42719548651.601
Note on C3: Selecccionar de la lista desplegable el tipo de meta (producto, gestión o actividad)
Note on D3: Elegir de la lista despegable el código de cada meta de producto, el formato le trará el porgrama y la meta de la vigencia. Esto siempre y cuando la entidad anteriormente copie la hoja 2 del plan inidcativo en este libro.
Note on E3: Esta información la trae el sistema una vez se copia y pega la información del plan indicativo en la hoja "2" de este libro.
Note on G3: Esta información la trae el sistema una vez se copia y pega la información del plan indicativo en la hoja "2" de este libro.
Note on P3: Elegir de la lista desplegable la fuente de financiación de las actividades.
Note on Q3: Si la fuente corresponde a Inversión, debe sumarse la financiación de la vigencia de acuerdo al PI.
Note on F108: Usuario de Windows: verificar la descripción del producto en el catalogo de la mga
Note on F109: Usuario de Windows: interreligiosos
Note on F112: Usuario de Windows: a que va dirigido
Note on F113: Usuario de Windows: será un nuevo producto?
Note on F132: Usuario de Windows: se programa 2020?
Note on F134: Usuario de Windows: desean programar para 2020 70 millones
Note on F138: PC1 OFIPROYECTOS: x ejecución pptal le adicionaron 106.500.000
Note on F140: Usuario de Windows: se programón en otro producto
Note on F142: PC1 OFIPROYECTOS: se ajusta según ejecución pptal- hacienda
Note on F143: Usuario de Windows: bañistas y organismos de socorro
Note on Q149: Usuario de Windows: Transferencia Corpoguajira